## Plan1
NOME | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO
Prototipação da tela de cadastro | 2018-02-10 | 2018-02-10
Prototipação da tela de login | 2018-02-10 | 2018-02-10
Prototipação da tela inicial do estudante | 2018-02-10 | 2018-02-10
Prototipação da tela de criação de redação do estudante | 2018-02-10 | 2018-02-10
Prototipação da tela de lista de redações (estudante) | 2018-02-10 | 2018-02-10
Prototipação da tela de acesso à redação (estudante) | 2018-02-10 | 2018-02-10
Prototipação da tela de acesso à redação com avaliação do estudante | 2018-02-11 | 2018-02-11
Prototipação da tela de lista de salas (estudante) | 2018-02-11 | 2018-02-11
Prototipação da tela de lista de redações da sala (estudante) | 2018-02-11 | 2018-02-11
Prototipação da tela inicial do professor | 2018-02-11 | 2018-02-11
Prototipação da tela de avaliação de redação | 2018-02-11 | 2018-02-11
Prototipação da tela de lista de salas (professor) | 2018-02-11 | 2018-02-11
Prototipação da tela de lista de redações da sala (professor) | 2018-02-12 | 2018-02-12
Prototipação da tela de criação de salas | 2018-02-12 | 2018-02-12
Prototipação da tela de lista de temas de redação | 2018-02-12 | 2018-02-12
Prototipação da tela de criação de temas de redação | 2018-02-12 | 2018-02-12
Prototipação da tela de alteração de dados de cadastro (estudante) | 2018-02-12 | 2018-02-12
Prototipação da tela de alteração de dados de cadastro (professor) | 2018-02-12 | 2018-02-12
Programação do layout da tela de cadastro | 2018-02-13 | 2018-02-13
Programação do layout da tela de login | 2018-02-13 | 2018-02-13
Programação do layout da tela inicial do estudante | 2018-02-14 | 2018-02-14
Programação do layout da tela de criação de redação do estudante | 2018-02-14 | 2018-02-14
Programação do layout da tela de lista de redações (estudante) | 2018-02-17 | 2018-02-17
Programação do layout da tela de acesso à redação (estudante) | 2018-02-17 | 2018-02-17
Programação do layout da tela de acesso à redação com avaliação do estudante | 2018-02-18 | 2018-02-18
Programação do layout da tela de lista de salas (estudante) | 2018-02-18 | 2018-02-18
Programação do layout da tela de lista de redações da sala (estudante) | 2018-02-24 | 2018-02-24
Programação do layout da tela inicial do professor | 2018-02-24 | 2018-02-24
Programação do layout da tela de avaliação de redação | 2018-02-25 | 2018-02-25
Programação do layout da tela de lista de salas (professor) | 2018-02-25 | 2018-02-25
Programação do layout da tela de lista de redações da sala (professor) | 2018-03-03 | 2018-03-03
Programação do layout da tela de criação de salas | 2018-03-03 | 2018-03-03
Programação do layout da tela de lista de temas de redação | 2018-03-04 | 2018-03-04
Programação do layout da tela de criação de temas de redação | 2018-03-04 | 2018-03-04
Programação do layout da tela de alteração de dados de cadastro (estudante) | 2018-03-10 | 2018-03-10
Programação do layout da tela de alteração de dados de cadastro (professor) | 2018-03-10 | 2018-03-10
Desenvolvimento do Banco de Dados do sistema | 2018-03-11 | 2018-03-18
Progamação de funcionalidade de cadastro | 2018-03-24 | 2018-03-24
Progamação de funcionalidade de login | 2018-03-24 | 2018-03-24
Progamação de funcionalidade de criação de redação | 2018-03-25 | 2018-03-25
Progamação de funcionalidade de carregamento de redações | 2018-03-31 | 2018-03-31
Progamação de funcionalidade de listagem de redações na tela inicial | 2018-04-01 | 2018-04-01
Progamação de funcionalidade de acesso a redações (estudante) | 2018-04-07 | 2018-04-07
Progamação de funcionalidade de acesso a redações com avaliação (estudante) | 2018-04-08 | 2018-04-08
Progamação de funcionalidade de carregamento de salas (estudante) | 2018-04-14 | 2018-04-14
Progamação de funcionalidade de carregamento de redações da sala | 2018-04-15 | 2018-04-15
Progamação de funcionalidade de envio de avaliação de redação | 2018-04-21 | 2018-04-21
Progamação de funcionalidade de listagem de salas (porfessor) | 2018-04-22 | 2018-04-22
Progamação de funcionalidade de gerenciamento de sala | 2018-04-28 | 2018-04-28
Progamação de funcionalidade de listagem de temas | 2018-04-29 | 2018-04-29
Progamação de funcionalidade de gerenciamento de temas | 2018-05-05 | 2018-05-05
Progamação de manipulação de dados de cadastro | 2018-05-06 | 2018-05-06